## Product Backlog
Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] | Số Ngày
PRO_01 | Người Dùng | Giao diện và tính năng đăng nhập | Kết nối vào ứng dụng |  | 2 | High |  | Completed
PRO_02 | Người Dùng | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách, chi tiết sản phẩm hiện có trong kho, tìm kiếm và sắp xếp sinh viên |  | 1 | Medium |  | In Progress
PRO_03 | Người Dùng | From Giao Diện thêm, sửa thông tin sinh viên | Nhập các thông tin về thông tin sinh viên, nhân thân bằng giao diện |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_04 | Người Dùng | Hiển thị sinh viên | Hiển thị danh sách sinh viên |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_05 | Người Dùng | Tính năng thêm mới sinh viên, nhân thân | Lưu thông tin sinh viên vào CSDL |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_06 | Người Dùng | Tính năng sửa sinh viên, nhân thân | Cập nhật thông tin sinh viên vào CSDL |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_07 | Người Dùng | Tính năng xóa mới sinh viên, nhân thân | Xác nhận lại về hành động xóa, xóa thông tin sinh viên trên CSDL |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_08 | Người Dùng | Messenger box xuất hiện khi thao tác với dữ liệu | Để cho người dùng biết trạng thái, cảnh báo người dùng khi có thao tác với dữ liệu |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_09 | Người Dùng | From Giao Diện thêm danh sách sinh viên | Lựa chọn các thông tin cần nhập vào danh sách sinh viên bằng giao diện |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_10 | Người Dùng | Tính năng thêm sinh viên vào danh sách sinh viên | Lưu thông tin sinh viên vào danh sách sinh viên |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_11 | Người Dùng | Tính năng xóa sinh viên trong danh sách sinh viên | Cập nhật thông tin sinh viên vào danh sách sinh viên |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_12 | Người Dùng | Tính năng sửa sinh viên trong danh sách sinh viên | Sửa thông tin sinh viên trong danh sách sinh viên |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_13 | Người Dùng | Tính năng sắp xếp sinh viên trong danh sách sinh viên | Sắp xếp các sinh viên có trong danh sách theo thứ tự
PRO_14 | Người Dùng | Messenger box xuất hiện khi thao tác với dữ liệu | Để cho người dùng biết trạng thái, cảnh báo người dùng khi có thao tác với dữ liệu |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_15 | Người Dùng | From Giao Diện quản trị | Quản lý thống kê danh sách, thống kê thông tin sinh viên, quản lý tài khoản người dùng |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_16 | Người Dùng | Tính năng thống kê sinh viên | Quản lý thống kê danh sách, thống kê thông tin sinh viên, quản lý tài khoản người dùng |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_17 | Người Dùng | Tính năng quản lý người dùng | Nhập các thông tin về thông tin về người dùng bằng giao diện |  | 2 | Medium |  | Not Started
PRO_18 | Người Dùng | Tính năng thêm sinh viên | Lưu thông người dùng, tài khoản vào CSDL |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_19 | Người Dùng | Tính năng sửa thông tin sinh viên | Cập nhật thông tin người dùng vào CSDL |  | 1 | High |  | Not Started
PRO_20 | Người Dùng | Messenger box xuất hiện khi thao tác với dữ liệu | Để cho người dùng biết trạng thái, cảnh báo người dùng khi có thao tác với dữ liệu |  | 2 | Medium |  | Not Started
Vàng : Sprin Backlog 1
Lam : Sprin Backlog 2
Lục : Sprin Backlog 3

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Sprint | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
PRO_01 | Thu thập thông tin yêu cầu KH |  |  | 1 | Completed | 10 | Bùi Công Tuấn
PRO_02 | Phân tích yêu cầu khách hàng, báo cáo đặc tả yêu cầu |  |  | 1 | Completed | 24 | Bùi Công Tuấn
PRO_03 | Phân tích mô hình chức năng |  |  | 2 | Completed | 2 | Bùi Công Tuấn
PRO_04 | Phân tích mô hình phân rã chức năng |  |  | 2 | Completed | 24 | Bùi Công Tuấn
PRO_05 | Phân tích thiết kế giao diện, |  |  | 2 | Completed | 24 | Phạm Anh Tuấn
PRO_06 | Phân tích thiết kế DataBase |  |  | 2 | Completed | 24 | Đinh Việt Hoàng
Tính năng đăng nhập
PRO_01 | Giao Diện |  |  | 3 | Completed | 3 | Phạm Anh Tuấn
PRO_02 | Form đăng nhập(Tài khoản, Mật khẩu) |  |  | 3 | Completed | 3 | Đinh Việt Hoàng
PRO_03 | Mess Box |  |  | 3 | Not Started | 1 | Đinh Việt Hoàng
PRO_04 | Test Case |  |  | 3 | Not Started | 3 | Nguyễn Đức Hiệu
Form sinh viên
PRO_05 | Giao Diện |  |  | 3 | Completed | 3 | Phạm Anh Tuấn
PRO_06 | Hiển thị danh sách sinh viên |  |  | 3 | Completed | 2 | Trần Hữu Duy
PRO_07 | Tính năng thêm thông tin sinh viên |  |  | 3 | Completed | 3 | Dương Văn Mạnh
PRO_08 | Tính năng sửa thông tin sinh viên |  |  | 3 | Completed | 3 | Đinh Việt Hoàng
PRO_09 | Tính năng xóa thông tin sinh viên |  |  | 3 | Completed | 3 | Dương Văn Mạnh
PRO_10 | Tính năng sắp xếp thông tin sinh viên |  |  | 3 | Completed | 3 | Đinh Việt Hoàng
PRO_11 | Tính năng tìm kiếm thông tin sinh viên |  |  | 3 | Completed | 3 | Trần Hữu Duy
PRO_12 | Validate form |  |  | 3 | In Progress | 2 | Đinh Việt Hoàng
PRO_13 | Mess Box |  |  | 3 | Not Started | 1 | Đinh Việt Hoàng
PRO_14 | Test Case |  |  | 3 | Not Started | 5 | Nguyễn Đức Hiệu
Form quản trị
PRO_15 | Giao Diện |  |  | 5 | Completed | 3 | Phạm Anh Tuấn
PRO_16 | Các nút chức năng |  |  | 5 | Completed | 2 | Trần Hữu Duy
PRO_17 | Hiển thị thống kê sinh viên |  |  | 5 | Completed | 2 | Dương Văn Mạnh
PRO_18 | Hiển thị thống kê thân nhân |  |  | 5 | Completed | 2 | Dương Văn Mạnh
PRO_19 | Tính năng thêm tài khoản |  |  | 5 | Completed | 3 | Đinh Việt Hoàng
PRO_20 | Tính năng sửa thông tin tài khoản |  |  | 5 | Completed | 3 | Đinh Việt Hoàng
PRO_21 | Tính năng khóa người dùng |  |  | 5 | In Progress | 3 | Đinh Việt Hoàng
PRO_22 | Validate form |  |  | 5 | In Progress | 2 | Đinh Việt Hoàng
PRO_23 | Mess Box |  |  | 5 | Not Started | 1 | Đinh Việt Hoàng
PRO_24 | Test Case |  |  | 5 | Not Started | 8 | Nguyễn Đức Hiệu

## Release Backlog
Realase Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | From Đăng Nhập | Người dùng | Giao diện đăng nhập | Dễ dàng thao tác với UI |  | 1 | High | 3 | Completed
|  |  | Tính năng đăng nhập | Đăng nhập hệ thông |  | 1 | High | 3 | In Progress
|  |  | Tính năng đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng |  | 1 | High | 3 | In Progress
|  |  | Mess Box | Cho Biết Đăng Nhập Thành Công hay thất bại |  | 1 | High | 3 | Not Started
PB02 | Trang hiển thị danh sách sản phẩm | Người dùng | Danh sách các thông tin sinh viên | Cho biết thông tin về sinh viên |  | 3 | Medium | 3 | Not Started
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 | Medium | 3 | Not Started
PB03 | Form thêm sinh viên vào danh sách | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 | Low | 3 | Not Started
|  |  | Mess Box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 | Low | 3 | Not Started
|  |  | Tính năng thêm mới sinh viên | Thêm mới sinh viên vào CSDL |  | 3 | Low | 3 | Not Started
PB04 | Form Sửa sinh viên vào danh sách | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 | Low | 3 | Not Started
|  |  | Mess Box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 | Low | 3 | Not Started
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sinh viên | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin sinh viên được chọn |  | 3 | Low | 3 | Not Started
PB05 | Xóa sinh viên trong danh sách | Người dùng | Nút Xóa | Xóa sinh viên Đã Được Chọn Ra Khỏi CSDL |  | 2 | High | 3 | Not Started
|  |  | Mess Box | Thông Báo Xóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 | High | 1 | Not Started
PB06 | Form thêm sinh viên vào danh sách | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 | Low | 4 | Not Started
|  |  | Mess Box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 | Low | 4 | Not Started
|  |  | Tính năng thêm sinh viên vào danh sách | Thêm sinh viên vào sanh sách |  | 3 | Low | 4 | Not Started
PB07 | Form xóa sinh viên vào danh sách | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 | Low | 4 | Not Started
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sinh viên | Tính Năng Sinh Viên sản phẩm được chọn |  | 3 | Low | 4 | Not Started
PB09 | Form thống kê bán hàng | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 | Low | 5 | Not Started
|  |  | Tính năng thống kê sinh viên | Thống kê sinh viên đã nhập tròn database |  | 3 | Low | 5 | Not Started
PB10 | Form thống kê nhập hàng | Người dùng | Giao Diện | Thao tác với UI |  | 3 | Low | 5 | Not Started
|  |  | Tính năng thống kê sinh viên | Cập nhật danh sách đã nhập theo thời gian |  | 3 | Low | 5 | Not Started
PB11 | Trang hiển thị danh sách người dùng | Người dùng | Danh sách thông tin người dùng | Cho biết thông tin về người dùng |  | 3 | Medium | 5 | Not Started
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 | Medium | 5 | Not Started
PB12 | Form thêm người dùng | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 | Low | 5 | Not Started
|  |  | Mess Box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 | Low | 5 | Not Started
|  |  | Tính năng thêm mới tài khoản | Thêm mới người dùng vào CSDL |  | 3 | Low | 5 | Not Started
PB13 | Form sửa thông tin người dùng | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 | Low | 5 | Not Started
|  |  | Mess Box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 | Low | 5 | Not Started
|  |  | Cập Nhật Thông Tin tài khoản | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin người dùng được chọn |  | 3 | Low | 5 | Not Started
PB14 | Khóa tài khoản người dùng | Người dùng | Nút khóa | Khóa người dùng trong CSDL |  | 2 | High | 5 | Not Started
|  |  | Mess Box | Thông Báo Khóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 | High | 5 | Not Started